{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["SK516"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"SK516","index":0,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,12],[38,0,38,12],[39,0,39,12]]}
["附件：64.8米操锚供应船(SK516)分段建造现状及报价清单"]
["序号","分段号","分段所属区域","结构完工情况","预装完工情况","涂装情况","分段管预装重量（吨）","铁舾电舾预装重量（吨）","分段结构重量（吨）","预装总重量（吨）","总重量（吨）","现存放场地","报价"]
[1,"101P","尾部分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",1.165,0.579,45.385,{"$f":"H3+G3","v":{"v":1.744,"d":"1.74"}},{"$f":"J3+I3","v":{"v":47.129,"d":"47.13"}},"福宁重工"]
[2,"101S","尾部分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",1.365,0.544,50.476,{"$f":"H4+G4","v":{"v":1.909,"d":"1.91"}},{"$f":"J4+I4","v":{"v":52.385,"d":"52.39"}},"福宁重工"]
[3,"201P","尾部分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",3.005,1.292,46.365,{"v":4.297,"d":"4.30"},{"v":50.662,"d":"50.66"},"福宁重工"]
[4,"201S","尾部分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",1.575,0.869,48.582,{"v":2.444,"d":"2.44"},{"v":51.026,"d":"51.03"},"福宁重工"]
[5,"212艏","底部分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",9.708,1.407,27.731,{"v":11.115,"d":"11.12"},{"v":38.846,"d":"38.85"},"福宁重工"]
[6,"212艉","底部分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",3.578,0.965,23.165,{"v":4.543,"d":"4.54"},{"v":27.708,"d":"27.71"},"福宁重工"]
[7,"222P","舷侧分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",2.047,0.816,41.759,{"v":2.863,"d":"2.86"},{"v":44.622,"d":"44.62"},"福宁重工"]
[8,"222S","舷侧分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",2.441,0.79,41.759,{"v":3.231,"d":"3.23"},44.99,"福宁重工"]
[9,232,"甲板分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",1.226,0.432,7.921,{"v":1.658,"d":"1.66"},{"v":9.579,"d":"9.58"},"福宁重工"]
[10,"223P","舷侧分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",3.517,0.86,51.556,{"v":4.377,"d":"4.38"},{"v":55.933,"d":"55.93"},"福宁重工"]
[11,"223S","舷侧分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",3.956,0.963,51.599,{"v":4.919,"d":"4.92"},{"v":56.518,"d":"56.52"},"福宁重工"]
[12,233,"甲板分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",3.722,0.635,9.929,{"v":4.357,"d":"4.36"},{"v":14.286,"d":"14.29"},"福宁重工"]
[13,"214P","底部分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",0.781,1.303,43.52,{"v":2.084,"d":"2.08"},{"v":45.604,"d":"45.60"},"福宁重工"]
[14,"214S","底部分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",0.408,0.99933,41.211,{"v":1.40733,"d":"1.41"},{"v":42.61833,"d":"42.62"},"福宁重工"]
[15,"224P","舷侧分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",5.544,0.543,30.909,{"v":6.087,"d":"6.09"},{"v":36.996,"d":"37.00"},"福宁重工"]
[16,"224S","舷侧分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",5.59,0.72,28.293,6.31,{"v":34.603,"d":"34.60"},"福宁重工"]
[17,234,"甲板分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",1.431,1.17932,16.627,{"v":2.61032,"d":"2.61"},{"v":19.23732,"d":"19.24"},"福宁重工"]
[18,215,"底部分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",0.591,1.17653,30.191,{"v":1.76753,"d":"1.77"},{"v":31.95853,"d":"31.96"},"福宁重工"]
[19,235,"甲板分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",4.065,1.601,48.927,{"v":5.666,"d":"5.67"},{"v":54.593,"d":"54.59"},"福宁重工"]
[20,216,"首部分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",0.945,0.56994,25.846,{"v":1.51494,"d":"1.51"},{"v":27.36094,"d":"27.36"},"福宁重工"]
[21,236,"首部分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",1.05,0.688,29.456,{"v":1.738,"d":"1.74"},{"v":31.194,"d":"31.19"},"福宁重工"]
[22,301,"球鼻艏分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",0.03,0.325,16.861,{"v":0.355,"d":"0.36"},{"v":17.216,"d":"17.22"},"福宁重工"]
[23,601,"上建分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",0.51,0.453,48.87,{"v":0.963,"d":"0.96"},{"v":49.833,"d":"49.83"},"福宁重工"]
[24,602,"上建分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",2.896,1.053,40.701,{"v":3.949,"d":"3.95"},44.65,"福宁重工"]
[25,603,"上建分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",1.875,1.168,31.544,{"v":3.043,"d":"3.04"},{"v":34.587,"d":"34.59"},"福宁重工"]
[26,604,"上建分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",2.254,0.941,41.418,{"v":3.195,"d":"3.20"},{"v":44.613,"d":"44.61"},"福宁重工"]
[27,605,"上建分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",1.003,0.661,28.321,{"v":1.664,"d":"1.66"},{"v":29.985,"d":"29.99"},"福宁重工"]
[28,606,"上建分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",2.952,1.532,44.66,{"v":4.484,"d":"4.48"},{"v":49.144,"d":"49.14"},"福宁重工"]
[29,607,"上建分段","施工完成（ABS报检）","已完工","一度临时保护",0.955,0.745,25.919,{"v":1.7,"d":"1.70"},{"v":27.619,"d":"27.62"},"福宁重工"]
[30,608,"上建分段","施工完成（未报检）","已完工","一度临时保护",0.185,0.06,8.132,{"v":0.245,"d":"0.25"},{"v":8.377,"d":"8.38"},"福宁重工"]
[31,609,"艏舷墙","未完成","未完成","未完成",0,{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"福宁重工"]
[32,610,"艉舷墙","未完成","未完成","未完成",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"福宁重工"]
[33,611,"艉呆木","施工完成（未报检）","未完成","未完成",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},3.563,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":3.563,"d":"3.56"},"福宁重工"]
[34,612,"拖曳绞车房","未完成","未完成","未完成",{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},0,{"v":0,"d":"0.00"},{"v":0,"d":"0.00"},"福宁重工"]
[{"$nulls":8},{"$f":"SUM(I3:I36)","v":{"v":1031.196,"d":"1031.20"}},{"$f":"SUM(J3:J36)","v":{"v":96.24012,"d":"96.24"}},{"v":1127.43612,"d":"1127.44"}]
[{"$nulls":8},"汇总           分段结构重量（吨）","汇总            预装总重量（吨）","汇总           总重量（吨）"]
["项目总报价XXX元"]
["金额大写：人民币XXX元整"]